## 4월정산
[기본 현장] 월별 정산 내역서
2026년 04월 (도급기간: 16일~말일)
1. 갱폼 박리제 도급 내역
| 동 | 세대 | 작업층/세대수 | 금액
| 1동 | 8세대 | 8층(4세대), 9층(4세대) | 592000
| 2동 | 8세대 | 8층(4세대), 9층(4세대) | 592000
| 3동 | 10세대 | 4층(5세대), 5층(5세대) | 740000
| 4동 | 9세대 | 4층(3세대), 5층(3세대), 6층(3세대) | 666000
| 6동 | 0세대 | 2층 | 0
| 7동 | 3세대 | 3층(3세대) | 222000
| 9동 | 8세대 | 4층(4세대), 5층(4세대) | 592000
| 소계 | 46세대 |  | 3404000
2. 세대 청소 도급 내역
| 동 | 세대 | 작업층/차수 | 금액
| 1동 | 12세대 | 5층(1차), 6층(1차), 7층(1차) | 888000
| 2동 | 8세대 | 6층(1차), 7층(1차) | 592000
| 4동 | 3세대 | 4층(1차) | 222000
| 9동 | 0세대 | 2층 | 0
| 소계 | 23세대 |  | 1702000
3. 기타 작업 내역 (별도 청구)
| 동 | 작업 내용 | 비고(날짜)
| 1동 | B2층 청소(1차) | 2026-04-27
| 4동 | B2층 청소(1차) | 2026-04-21
| 4동 | B2층 청소(1차) | 2026-04-21
| 4동 | B2층 청소(1차) | 2026-04-21
| 4동 | B1층 청소(1차) | 2026-04-21
| 4동 | B1층 청소(1차) | 2026-04-21
| 4동 | B1층 청소(1차) | 2026-04-21
| 합계 금액 |  |  | 5106000

## 일별공수
순번 | 작업자 이름 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 총 공수 | 적용 단가 | 총 노무비
3 | 이르판 | [30 empty] | 2 | 140000 | 280000 | bar: 29일 to 30일
4 | 김성백 | [30 empty] | 5 | 150000 | 750000 | bar: 20일; 23일; 25일; 27일 to 28일
5 | 김대성 | [30 empty] | 1 | 150000 | 150000 | bar: 24일
합계 | [31 empty] | 8 |  | 1180000

## 청소
4월 세대청소
순번 | 구분 | 동 | 일자 | 층 | 호 | 인원 | 차수 | 기타 | 공수 | 단가 | 금액 | 월
1 | 직영 | 1동 | 4월1일 | 2층 | 1호 | 2명 | 1차 | 4월1일(1동/2층/1호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
2 | 직영 | 1동 | 4월1일 | 2층 | 2호 | 2명 | 1차 | 4월1일(1동/2층/2호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
3 | 직영 | 1동 | 4월2일 | 3층 | 1호 | 2명 | 1차 | 4월2일(1동/3층/1호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
4 | 직영 | 1동 | 4월2일 | 3층 | 2호 | 2명 | 1차 | 4월2일(1동/3층/2호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
5 | 직영 | 2동 | 4월4일 | 3층 | 3호 | 2명 | 1차 | 4월4일(2동/3층/3호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
6 | 직영 | 2동 | 4월4일 | 3층 | 4호 | 2명 | 1차 | 4월4일(2동/3층/4호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
7 | 직영 | 2동 | 4월4일 | 4층 | 1호 | 2명 | 1차 | 4월4일(2동/4층/1호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
8 | 직영 | 2동 | 4월4일 | 4층 | 2호 | 2명 | 1차 | 4월4일(2동/4층/2호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
9 | 직영 | 2동 | 4월4일 | 4층 | 3호 | 2명 | 1차 | 4월4일(2동/4층/3호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
10 | 직영 | 2동 | 4월4일 | 4층 | 4호 | 2명 | 1차 | 4월4일(2동/4층/4호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
11 | 직영 | 2동 | 4월7일 | 2층 | 3호 | 2명 | 1차 | 4월7일(2동/2층/3호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
12 | 직영 | 2동 | 4월7일 | 2층 | 4호 | 2명 | 1차 | 4월7일(2동/2층/4호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
13 | 직영 | 1동 | 4월8일 | 5층 | 1호 | 2명 | 1차 | 4월8일(1동/5층/1호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
14 | 직영 | 1동 | 4월8일 | 4층 | 1호 | 2명 | 1차 | 4월8일(1동/4층/1호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
15 | 직영 | 1동 | 4월8일 | 3층 | 1호 | 2명 | 1차 | 4월8일(1동/3층/1호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
16 | 직영 | 1동 | 4월8일 | 2층 | 1호 | 2명 | 1차 | 4월8일(1동/2층/1호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
17 | 직영 | 1동 | 4월8일 | 5층 | 2호 | 2명 | 1차 | 4월8일(1동/5층/2호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
18 | 직영 | 1동 | 4월8일 | 4층 | 2호 | 2명 | 1차 | 4월8일(1동/4층/2호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
19 | 직영 | 1동 | 4월8일 | 3층 | 2호 | 2명 | 1차 | 4월8일(1동/3층/2호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
20 | 직영 | 1동 | 4월8일 | 2층 | 2호 | 2명 | 1차 | 4월8일(1동/2층/2호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
21 | 직영 | 4동 | 4월8일 | 1층 | 1호 | 2명 | 1차 | 4월8일(4동/1층/1호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
22 | 직영 | 4동 | 4월8일 | 1층 | 2호 | 2명 | 1차 | 4월8일(4동/1층/2호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
23 | 직영 | 4동 | 4월9일 | 지하1층 | 1호 | 2명 | 계단 | 4월9일(4동/지하1층/1호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
24 | 직영 | 4동 | 4월9일 | 지하2층 | 1호 | 2명 | 계단 | 4월9일(4동/지하2층/1호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
25 | 직영 | 1동 | 4월10일 | 5층 | 3호 | 2명 | 1차 | 4월10일(1동/5층/3호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
26 | 직영 | 1동 | 4월10일 | 5층 | 4호 | 2명 | 1차 | 4월10일(1동/5층/4호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
27 | 직영 | 4동 | 4월13일 | 지하1층 | 1호 | 2명 | 계단 | 4월13일(4동/지하1층/1호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
28 | 직영 | 9동 | 4월13일 | 1층 | 1호 | 2명 | 1차 | 4월13일(9동/1층/1호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
29 | 직영 | 9동 | 4월13일 | 1층 | 2호 | 2명 | 1차 | 4월13일(9동/1층/2호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
30 | 직영 | 2동 | 4월13일 | 1층 | 3호 | 2명 | 1차 | 4월13일(2동/1층/3호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
31 | 직영 | 2동 | 4월13일 | 2층 | 3호 | 2명 | 1차 | 4월13일(2동/2층/3호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
32 | 직영 | 2동 | 4월13일 | 3층 | 3호 | 2명 | 1차 | 4월13일(2동/3층/3호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
33 | 직영 | 2동 | 4월13일 | 1층 | 4호 | 2명 | 1차 | 4월13일(2동/1층/4호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
34 | 직영 | 2동 | 4월13일 | 2층 | 4호 | 2명 | 1차 | 4월13일(2동/2층/4호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
35 | 직영 | 2동 | 4월13일 | 3층 | 4호 | 2명 | 1차 | 4월13일(2동/3층/4호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
36 | 직영 | 2동 | 4월13일 | 5층 | 3호 | 2명 | 1차 | 4월13일(2동/5층/3호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
37 | 직영 | 2동 | 4월13일 | 5층 | 4호 | 2명 | 1차 | 4월13일(2동/5층/4호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
38 | 직영 | 2동 | 4월20일 | 5층 | 1호 | 3명 | 1차 | 4월20일(2동/5층/1호/3명) | 3 | 74000 | 74000 | 4
39 | 도급 | 2동 | 4월20일 | 6층 | 2호 | 3명 | 1차 | 4월20일(2동/6층/2호/3명) | 3 | 74000 | 74000 | 4
40 | 직영 | 2동 | 4월20일 | 5층 | 1호 | 3명 | 1차 | 4월20일(2동/5층/1호/3명) | 3 | 74000 | 74000 | 4
41 | 도급 | 2동 | 4월20일 | 6층 | 2호 | 3명 | 1차 | 4월20일(2동/6층/2호/3명) | 3 | 74000 | 74000 | 4
42 | 직영 | 1동 | 4월20일 | 5층 | 1호 | 3명 | 1차 | 4월20일(1동/5층/1호/3명) | 3 | 74000 | 74000 | 4
43 | 직영 | 1동 | 4월20일 | 5층 | 2호 | 3명 | 1차 | 4월20일(1동/5층/2호/3명) | 3 | 74000 | 74000 | 4
44 | 직영 | 1동 | 4월20일 | 5층 | 3호 | 3명 | 1차 | 4월20일(1동/5층/3호/3명) | 3 | 74000 | 74000 | 4
45 | 직영 | 1동 | 4월20일 | 5층 | 4호 | 3명 | 1차 | 4월20일(1동/5층/4호/3명) | 3 | 74000 | 74000 | 4
46 | 도급 | 1동 | 4월20일 | 6층 | 1호 | 3명 | 1차 | 4월20일(1동/6층/1호/3명) | 3 | 74000 | 74000 | 4
47 | 도급 | 1동 | 4월20일 | 6층 | 2호 | 3명 | 1차 | 4월20일(1동/6층/2호/3명) | 3 | 74000 | 74000 | 4
48 | 도급 | 1동 | 4월20일 | 6층 | 3호 | 3명 | 1차 | 4월20일(1동/6층/3호/3명) | 3 | 74000 | 74000 | 4
49 | 도급 | 1동 | 4월20일 | 6층 | 4호 | 3명 | 1차 | 4월20일(1동/6층/4호/3명) | 3 | 74000 | 74000 | 4
50 | 직영 | 4동 | 4월21일 | 지하1층 |  | 2명 | 1차 | 4월21일(4동/지하1층//2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
51 | 직영 | 4동 | 4월21일 | 지하2층 |  | 2명 | 1차 | 4월21일(4동/지하2층//2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
52 | 직영 | 1동 | 4월21일 | 4층 | 1호 | 2명 | 1차 | 4월21일(1동/4층/1호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
53 | 직영 | 1동 | 4월21일 | 4층 | 2호 | 2명 | 1차 | 4월21일(1동/4층/2호/2명) | 2 | 74000 | 74000 | 4
54 | 직영 | 1동 | 4월22일 | 5층 | 3호 | 3명 | 1차 | 4월22일(1동/5층/3호/3명) | 3 | 74000 | 74000 | 4
55 | 직영 | 1동 | 4월22일 | 5층 | 4호 | 3명 | 1차 | 4월22일(1동/5층/4호/3명) | 3 | 74000 | 74000 | 4
56 | 직영 | 9동 | 4월22일 | 2층 | 3호 | 3명 | 1차 | 4월22일(9동/2층/3호/3명) | 3 | 74000 | 74000 | 4
57 | 직영 | 9동 | 4월22일 | 2층 | 4호 | 3명 | 1차 | 4월22일(9동/2층/4호/3명) | 3 | 74000 | 74000 | 4
58 | 도급 | 2동 | 4월22일 | 6층 | 3호 | 3명 | 1차 | 4월22일(2동/6층/3호/3명) | 3 | 74000 | 74000 | 4
59 | 도급 | 2동 | 4월22일 | 6층 | 4호 | 3명 | 1차 | 4월22일(2동/6층/4호/3명) | 3 | 74000 | 74000 | 4
60 | 도급 | 1동 | 4월27일 | 7층 | 1호 | 3명 | 1차 | 4월27일(1동/7층/1호/3명) | 3 | 74000 | 74000 | 4
61 | 도급 | 1동 | 4월27일 | 7층 | 2호 | 3명 | 1차 | 4월27일(1동/7층/2호/3명) | 3 | 74000 | 74000 | 4
62 | 도급 | 1동 | 4월27일 | 7층 | 3호 | 3명 | 1차 | 4월27일(1동/7층/3호/3명) | 3 | 74000 | 74000 | 4
63 | 도급 | 1동 | 4월27일 | 7층 | 4호 | 3명 | 1차 | 4월27일(1동/7층/4호/3명) | 3 | 74000 | 74000 | 4
64 | 직영 | 1동 | 4월27일 | 1층 | 1호 | 3명 | 2차 | 4월27일(1동/1층/1호/3명) | 3 | 148000 | 148000 | 4
65 | 직영 | 1동 | 4월27일 | 2층 | 1호 | 3명 | 2차 | 4월27일(1동/2층/1호/3명) | 3 | 148000 | 148000 | 4
66 | 직영 | 1동 | 4월27일 | 3층 | 1호 | 3명 | 2차 | 4월27일(1동/3층/1호/3명) | 3 | 148000 | 148000 | 4
67 | 직영 | 1동 | 4월27일 | 1층 | 2호 | 3명 | 2차 | 4월27일(1동/1층/2호/3명) | 3 | 148000 | 148000 | 4
68 | 직영 | 1동 | 4월27일 | 2층 | 2호 | 3명 | 2차 | 4월27일(1동/2층/2호/3명) | 3 | 148000 | 148000 | 4
69 | 직영 | 1동 | 4월27일 | 3층 | 2호 | 3명 | 2차 | 4월27일(1동/3층/2호/3명) | 3 | 148000 | 148000 | 4
70 | 직영 | 1동 | 4월27일 | 2층 | 3호 | 3명 | 2차 | 4월27일(1동/2층/3호/3명) | 3 | 148000 | 148000 | 4
71 | 직영 | 1동 | 4월27일 | 2층 | 4호 | 3명 | 2차 | 4월27일(1동/2층/4호/3명) | 3 | 148000 | 148000 | 4
72 | 직영 | 1동 | 4월27일 | 3층 | 3호 | 3명 | 2차 | 4월27일(1동/3층/3호/3명) | 3 | 148000 | 148000 | 4
73 | 직영 | 1동 | 4월27일 | 3층 | 4호 | 3명 | 2차 | 4월27일(1동/3층/4호/3명) | 3 | 148000 | 148000 | 4
74 | 직영 | 2동 | 4월27일 | 2층 | 3호 | 3명 | 1차 | 4월27일(2동/2층/3호/3명) | 3 | 74000 | 74000 | 4
75 | 직영 | 2동 | 4월27일 | 3층 | 3호 | 3명 | 1차 | 4월27일(2동/3층/3호/3명) | 3 | 74000 | 74000 | 4
76 | 직영 | 2동 | 4월27일 | 2층 | 4호 | 3명 | 1차 | 4월27일(2동/2층/4호/3명) | 3 | 74000 | 74000 | 4
77 | 직영 | 2동 | 4월27일 | 3층 | 4호 | 3명 | 1차 | 4월27일(2동/3층/4호/3명) | 3 | 74000 | 74000 | 4
78 | 도급 | 2동 | 4월28일 | 7층 | 1호 | 3명 | 1차 | 4월28일(2동/7층/1호/3명) | 3 | 74000 | 74000 | 4
79 | 도급 | 2동 | 4월28일 | 7층 | 2호 | 3명 | 1차 | 4월28일(2동/7층/2호/3명) | 3 | 74000 | 74000 | 4
80 | 직영 | 1동 | 4월28일 | 4층 | 3호 | 3명 | 1차 | 4월28일(1동/4층/3호/3명) | 3 | 74000 | 74000 | 4
81 | 직영 | 1동 | 4월28일 | 4층 | 4호 | 3명 | 1차 | 4월28일(1동/4층/4호/3명) | 3 | 74000 | 74000 | 4